FICHA TÉCNICA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

Proyecto: AgroData CRM

Cliente: Marletti Company S.A.S.

| Empresa cliente | Marletti Company S.A.S. – Distribución de fertilizantes y fitosanitarios |
| --- | --- |
| Sistema de información | AgroData CRM – Sistema de Gestión de Relaciones Comerciales |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de elaboración | Junio 2026 |
| Modalidad de desarrollo | Software a la medida – Desarrollo propio + Servicios en la nube (IaaS/PaaS) |
| Presupuesto estimado total | $18.384.502 COP |
| Duración del proyecto | 2.5 meses (10 semanas) |
| Integrantes del equipo de desarrollo | Karol Tatiana Delgado Arias Cristian Camilo Cetina Español Juan Manuel Gómez García |

# 1. Descripción General del Sistema de Información

AgroData CRM es una aplicación web progresiva (PWA) diseñada para gestionar las relaciones comerciales de Marletti Company S.A.S. con sus distribuidores de fertilizantes y productos fitosanitarios.

El sistema permite el registro de clientes, seguimiento de pedidos, control de inventario, generación de reportes y administración de distribuidores, todo desde dispositivos móviles o de escritorio con soporte offline.

## 1.1 Componentes del Sistema de Información

Según la definición clásica, un sistema de información se compone de cinco elementos fundamentales:

| Elemento | Componente AgroData | Descripción en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Infraestructura cloud (IaaS) + BYOD | Servidores virtuales AWS Lightsail (capa gratuita 12 meses) para alojar la aplicación web y base de datos. BYOD: los distribuidores y gerentes usan sus propios dispositivos móviles y laptops. El administrador del sistema opera desde equipo de escritorio propio (BYOD), sin costo adicional para el proyecto. |
| Software | Aplicación web + PWA | Sistema AgroData CRM: 8 módulos (clientes, pedidos, inventario, reportes, pagos, notificaciones, usuarios, PWA offline). Stack: React.js + Node.js + PostgreSQL. Prototipado con Balsamiq. |
| Datos | Base de datos PostgreSQL | Información de clientes B2B/B2C, historial de compras, visitas, oportunidades de venta, ciclos de recompra e importaciones desde ISA (CSV/XLSX). |
| Personas | Equipo de desarrollo + usuarios | Equipo de desarrollo: 4 aprendices SENA (Karol Delgado, Juan Nieto, Camilo Cetina, Juan Gómez) del programa ADSO, segundo trimestre. Usuarios finales: distribuidores y gerentes de Marletti. Administrador del sistema: gestión técnica de usuarios, roles y credenciales (rol interno, no comercial). |
| Procesos | Flujos comerciales automatizados | Gestión de visitas, pipeline de ventas, pronóstico de recompra, reportes gerenciales, sincronización offline e integración con ISA. |

## 1.2 Módulos del Sistema

| N° | Módulo | Funcionalidad Principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1 – Administración de usuarios | Crear, editar y desactivar cuentas; asignar roles (gerente, distribuidor o administrador) y, cuando aplica, zonas geográficas. |
| 2 | M2 – Gestión de clientes | Fichas B2B/B2C, historial de compras, productos consumidos, información de cultivos y adjuntos. |
| 3 | M3 – Planificación y registro de visitas | Programar visitas con fecha/hora/objetivo, registrar resultados, notas de voz, alertas automáticas. |
| 4 | M4 – Pipeline de ventas | Seguimiento por etapas: prospecto → contacto → negociación → cierre; compromisos y motivos de pérdida. |
| 5 | M5 – Gestión de órdenes de compra | Registro de órdenes, estado (pendiente/en proceso/entregada), incumplimientos y sincronización con ISA. |
| 6 | M6 – Pronóstico de recompra | Cálculo de ciclo ponderado de recompra, alertas de inactividad y lista priorizada de clientes. |
| 7 | M7 – Reportes y panel gerencial | Dashboard global, comparativo de distribuidores, reportes por período/zona, exportación Excel/CSV. |
| 8 | M8 – Infraestructura offline (PWA) | Funcionamiento completamente offline, sincronización automática y resolución de conflictos. |

# 2. Infraestructura Técnica – Hardware y Servicios en la Nube

El análisis de dispositivos considera dos grupos de usuarios que requieren hardware para el proyecto:

| Grupo | ¿Quiénes son? | Dispositivo necesario |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 – Equipo de desarrollo | Los 3 integrantes del equipo | Laptop o computador para programar |
| Grupo 2 – Usuarios finales | Distribuidores de Marletti | Smartphone o Tablet para usar el CRM en campo |

## 2.1 Alternativas de dispositivos para el EQUIPO DE DESARROLLO (4 aprendices)

| Criterio de evaluación | Alternativa A: BYOD (propios) | Alternativa B: Laptops económicas | Alternativa C: Laptops gama media | Peso (%) | Puntaje A | Puntaje B | Puntaje C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo por dispositivo | $0 | $1.499.000 | ~$2.200.000 | 30% | 5 | 3 | 1 |
| Costo total (4 unidades) | $0 | $5.996.000 | ~$8.800.000 | 25% | 5 | 3 | 1 |
| Especificaciones técnicas | Variables (depende del dueño | 4GB RAM, 128GB SSD, Celeron | 8GB RAM, 256GB SSD, Core i5 | 15% | 2 | 3 | 5 |
| Mantenimiento y soporte | Responsabilidad del dueño | Marletti asume | Marletti asume | 10% | 3 | 4 | 4 |
| Tiempo de entrega | Inmediato (ya los tienen) | 1 semana | 1 semana | 10% | 5 | 4 | 4 |
| Vida útil estimada | Depende del equipo actual | 2-3 años | 4-5 años | 10% | 2 | 3 | 5 |
| PUNTAJE PONDERADO TOTAL |  |  |  | 100% | 4.05 | 3.20 | 2.60 |

Puntaje: valor del 1 al 5 que le das a cada alternativa por criterio (1 = malo, 5 = excelente)

Peso: porcentaje de importancia de cada criterio (la suma de todos los pesos = 100%)

| Alternativa | Equipo | Especificaciones | Precio de referencia | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B — Laptop económica | HP 14" | Intel Celeron N4120, 4GB RAM, 128GB SSD | $1.499.000 COP | https://www.alkosto.com/computador-portatil-hp-14-pulgadas-dq0526la-intel-celeron-ram-4gb-disco-ssd-128gb-negro/p/197497220902 |
| C — Laptop gama media | Lenovo IdeaPad 5 15.6" | Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD | Consultar disponibilidad* | https://www.alkosto.com/computador-portatil-lenovo-156-pulgadas-ideapad-5-intel-core-i5-ram-8gb-disco-ssd-256gb-gris/p/195477491427 |

*Alternativa vigente si el modelo anterior no tiene stock: Lenovo IdeaPad Slim 3 15.3", Core i5, 8GB/512GB -https://www.alkosto.com/computador-portatil-lenovo-ideapad-slim-3-153-pulgadas/p/198155958915

Los precios corresponden a consulta en Alkosto (junio 2026) y están sujetos a cambio. Se recomienda verificar el precio y stock vigente al momento de la entrega del documento.

| Alternativa | Costo total | Puntaje | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| A – BYOD (dispositivos propios) | $0 | 4.05 | ✓ SELECCIONADA |
| B – Laptops económicas | $5.996.000 | 3.20 | Alternativa económica |
| C – Laptops gama media | ~$8.800.000 | 2.60 | Alternativa premium |

## 2.2 Alternativas de dispositivos para los DISTRIBUIDORES (usuarios finales de Marletti)

| Criterio de evaluación | Alternativa A: BYOD (propios) | Alternativa B: Tablets gama media | Alternativa C: Smartphones gama media | Peso (%) | Puntaje A | Puntaje B | Puntaje C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo por dispositivo | $0 | $650.000 | $500.000 | 25% | 5 | 2 | 3 |
| Costo total (10 distribuidores) | $0 | $6.500.000 | $5.000.000 | 20% | 5 | 2 | 3 |
| Portabilidad (tamaño/peso) | Alta (celular) | Media (Tablet) | Alta (celular) | 10% | 5 | 3 | 5 |
| Duración de batería | 1 día | 1-2 días | 1 día | 10% | 3 | 5 | 3 |
| Facilidad para registrar visitas en campo | Excelente (cámara, GPS) | Buena | Excelente | 15% | 5 | 3 | 5 |
| Mantenimiento y soporte | Responsabilidad del distribuidor | Marletti asume | Marletti asume | 10% | 3 | 4 | 4 |
| Aceptación por parte de distribuidores | Alta (usan lo suyo) | Media | Alta | 10% | 5 | 3 | 4 |
| PUNTAJE PONDERADO TOTAL |  |  |  | 100% | 4.60 | 2.85 | 3.70 |

Puntaje: valor del 1 al 5 que le das a cada alternativa por criterio (1 = malo, 5 = excelente)

Peso: porcentaje de importancia de cada criterio (la suma de todos los pesos = 100%)

| Alternativa | Equipo | Especificaciones | Precio de referencia | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B — Tablet gama media | Samsung Galaxy Tab A9+ | 11", 128GB, WiFi | Consultar disponibilidad* | https://www.ktronix.com/tablet-samsung-11-pulgadas-a9-plus-128gb-wifi-color-gris/p/8806095277974 |
| C — Smartphone gama media | Samsung Galaxy A15 | 256GB | ~$500.000 COP | https://www.alkosto.com/celular-samsung-a15-256gb-azul/p/8806095467757 |

## Algunas referencias específicas (ej. Galaxy Tab A9) figuraban sin stock al momento de la consulta. Se recomienda verificar disponibilidad y precio vigente antes de la entrega final.

| Alternativa | Costo total | Puntaje | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| A – BYOD (dispositivos propios) | $0 | 4.60 | ✓ SELECCIONADA |
| B – Tablet gama media (Samsung Galaxy Tab A8) | $6.500.000 | 2.85 | Alternativa económica |
| C – Smartphones gama media (Samsung Galaxy A15) | $5.000.000 | 3.70 | Alternativa premium |

## 2.3 Resumen de selección de dispositivos

| Grupo | Alternativa seleccionada | Costo total | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo (4 aprendices) | BYOD (dispositivos propios) | $0 | Todos los integrantes cuentan con laptop propia que cumple requisitos mínimos |
| Distribuidores de Marletti (usuarios finales) | BYOD (celulares propios) | $0 | Los distribuidores tienen dispositivos móviles compatibles (Android 8+ / iOS 13+) |

## 2.4 Requisitos mínimos de dispositivos para la alternativa seleccionada

| Requisito | Equipo desarrollador | Distribuidores |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 10+ / macOS 11+ | Android 8.0+ o iOS 13+ |
| RAM mínima | 4 GB | 2 GB |
| Almacenamiento | 10 GB disponibles | 500 MB disponibles |
| Navegador | Chrome 90+ / Edge 90+ | Chrome 90+ o Safari 14+ |
| Conexión a internet | Banda ancha | 3G / Wifi |
| RECOMENDACIÓN | Alternativa A (BYOD). Costo total de dispositivos: $0 COP. |  |

## 2.5 Análisis Comparativo de Proveedores IaaS/PaaS (Servicios en la Nube)

Se evaluaron tres proveedores principales para alojar el servidor de aplicación, base de datos y almacenamiento de archivos. Los precios están expresados en COP.

| Criterio de evaluación | AWS Lightsail | Microsoft Azure | Google Cloud |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo mensual estimado | $50.000 – $80.000 COP | $60.000 – $100.000 COP | $55.000 – $90.000 COP |
| Capa gratuita | Sí, 12 meses | Sí, limitada | Sí, $300 USD crédito |
| Base de datos compatible | PostgreSQL (RDS) | Azure Database | Cloud SQL |
| Soporte PWA | Sí | Sí | Sí |
| Documentación para estudiantes | Alta | Media | Media |

Decisión final: Se selecciona AWS Lightsail por su capa gratuita de 12 meses, compatibilidad nativa con PostgreSQL y amplia documentación.

Costo total: AWS Lightsail (capa gratuita) = $0 COP

## 2.6 OTRAS HERRAMIENTAS (TODAS GRATUITAS)

Además de la infraestructura IaaS (AWS Lightsail), el proyecto utiliza herramientas clasificadas como SaaS (Software as a Service): GitHub, Visual Studio Code, Postman y Let's Encrypt son software listo para usar que no requiere administración de infraestructura por parte del equipo. No se contemplan servicios adicionales como BaaS, FaaS, CaaS o AIaaS, ya que el alcance del proyecto (CRM tradicional con 8 módulos, arquitectura monolítica, sin componentes de inteligencia artificial) no justifica su implementación. La combinación IaaS + PaaS + SaaS cubre de forma completa y eficiente las necesidades técnicas de AgroData CRM.

Se evaluaron tres proveedores principales para alojar el servidor de aplicación, base de datos y almacenamiento de archivos. Los precios están expresados en COP.

| Herramienta | Uso | Costo |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y repositorio | $0 |
| Visual Studio Code | Editor de código | $0 |
| PostgreSQL | Base de datos | $0 |
| Let's Encrypt | Certificado SSL | $0 |
| Postman | Pruebas de API | $0 |

## 2.7 Análisis Comparativo de Software de Gestión de Proyectos

Para la planificación del cronograma y la gestión de tareas del equipo de desarrollo se evaluaron tres herramientas:

| Criterio | Trello (Gratuito) |  |  | ClickUp (Gratuito) | Asana (Gratuito) |  | Peso (%) | Puntaje Trello | Puntaje ClickUp | Puntaje Asana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de licencia | Gratuito |  |  | Gratuito | Gratuito |  | 10% | 5 | 5 | 5 |
| Diagramas de Gantt | No (requiere Power-Up pago) |  |  | Sí (nativo) | Sí (nativo) |  | 20% | 2 | 5 | 5 |
| Cronograma por horas/costo | No |  |  | Limitado | No |  | 15% | 1 | 3 | 1 |
| Gestión de tareas por integrante | Sí |  |  | Sí | Sí |  | 15% | 4 | 5 | 4 |
| Curva de aprendizaje | Baja |  |  | Media | Baja |  | 10% | 5 | 3 | 5 |
| App móvil | Sí |  |  | Sí | Sí |  | 10% | 4 | 5 | 4 |
| Reportes y dashboards | Limitado |  |  | Sí | Limitado |  | 10% | 2 | 5 | 2 |
| Facilidad para compartir con instructora | Alta |  |  | Alta | Alta |  | 10% | 4 | 4 | 4 |
| PUNTAJE PONDERADO TOTAL |  |  |  |  |  |  | 100% | 3.15 | 4.40 | 3.75 |
| Recomendación |  | Alternativa básica | ✓ SELECCIONADO |  |  | Alternativa sólida |  |  |  |  |

## 2.8 Análisis Comparativo de Software de Prototipado y Diseño UI

| Criterio | Figma | Adobe XD | Balsamiq |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo | Gratuito (Starter) | Gratis (plan básico) | Gratuito (30 días) |
| Wireframes de baja fidelidad | Sí (con kit) | Sí | Sí (especializado) |
| Mockups alta fidelidad | Sí | Sí | No |
| Prototipo navegable | Sí | Sí | Limitado |
| Colaboración en tiempo real | Limitado (2 editores) | No | No |
| Límite de frames / proyectos | 3 proyectos | Sin límite | Sin límite |
| Curva de aprendizaje | Media | Media | Baja (arrastrar componentes) |
| RECOMENDACIONES | Mejor puntaje técnico, pero NO permite colaboración en tiempo real | Buena opción, pero colaboración limitada a 2 editores | ✓ SELECCIONADO para wireframes |

# 3. Recurso Humano – Costos de Nómina

Nota sobre el enfoque de costeo: El presente proyecto es ejecutado por aprendices del programa ADSO del SENA, segundo trimestre (Ficha 3388486). Por esta razón, el costo real de inversión en talento humano no se calcula con el salario de un ingeniero ni de un tecnólogo contratado, sino con el apoyo de sostenimiento de aprendiz en etapa productiva, equivalente al 100% del SMMLV 2026 ($1.750.905/mes). Este enfoque es el que corresponde a la realidad del proyecto académico. Como referencia, se incluye la tabla salarial del mercado laboral (técnico, tecnólogo, ingeniero) para que el cliente pueda comparar el valor agregado que representa trabajar con un equipo SENA.

Nivel de formación del equipo: Los 4 integrantes pertenecen al programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA, segundo trimestre.

Importante: Para el cálculo del costo del proyecto se utiliza el apoyo de sostenimiento de aprendices SENA (etapa productiva), no el salario de un tecnólogo contratado, porque los integrantes son aprendices en formación.

Tabla de niveles salariales (referencia mercado laboral Colombia 2026):

| Nivel de formación | Salario mensual promedio | Costo/hora sin prestaciones | Costo/hora con prestaciones | Costo total del proyecto (4 personas × 2.5 meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprendiz SENA – etapa productiva ✓ USADO | $1.750.905 | $9.119/hora | No aplica | $17.509.050 |
| Técnico en sistemas | $1.500.000 | $7.813/hora | $11.580/hora | $22.233.600 (con prest.) |
| Tecnólogo ADSO | $2.300.000 | $11.979/hora | $17.754/hora | $34.086.000 (con prest.) |
| Ingeniero junior | $3.500.000 | $18.229/hora | $27.018/hora | $51.874.560 (con prest.) |

Esta comparativa evidencia que el costo del proyecto varía significativamente según el perfil del desarrollador. Un equipo de 4 tecnólogos ADSO contratados formalmente costaría aproximadamente $32.338.200 COP en talento humano, y un equipo de ingenieros junior superaría los $49.000.000 COP. Al tratarse de aprendices en etapa productiva, el proyecto se ejecuta con un ahorro estimado del 48.6%  frente a un equipo de tecnólogos y del 66.2%  frente a un equipo de ingenieros junior, manteniendo la misma calidad técnica gracias a la supervisión del instructor SENA.

Costo del talento humano (duración: 2.5 meses = 10 semanas):

El equipo está conformado por 4 aprendices. Cada uno recibe un apoyo de sostenimiento de $1.750.905 COP mensuales durante los 2.5 meses de duración del proyecto.

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Apoyo de sostenimiento por aprendiz (etapa productiva) | $1.750.905 COP/mes |
| Número de aprendices | 4 |
| Duración del proyecto | 2.5 meses (10 semanas) |
| Costo total del talento humano | 4 × 2.5 × $1.750.905 = **$17.509.050 COP** |

Los roles del proyecto serán definidos por el equipo al inicio de la ejecución. A continuación, se presentan los roles necesarios:

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Líder de proyecto / Analista | Requisitos, documentación, SRS, cronograma, actas, control de avances |
| Diseñador UI/UX + Frontend | Wireframes en Balsamiq (60+ pantallas), implementación de pantallas, manual de usuario |
| Desarrollador Backend + Base de datos | API REST, PostgreSQL, lógica de negocio de los 8 módulos |
| QA + Infraestructura + PWA | Plan de pruebas, pruebas funcionales, despliegue en AWS, modo offline |

## 3.1 Base Salarial y Carga Prestacional (SMMLV 2026)

Los aprendices SENA en etapa productiva NO tienen relación laboral con la empresa; reciben un apoyo de sostenimiento equivalente al 100% del SMMLV, sin prestaciones sociales ni aportes parafiscales. Sin embargo, para contextualizar el costo real del proyecto frente al mercado laboral, se presenta a continuación el comparativo de costo por hora bajo dos escenarios: un empleado contratado formalmente (con y sin prestaciones) y un aprendiz SENA (apoyo de sostenimiento).

| Concepto | % / Base | Empleado contratado CON prestaciones (COP) | Empleado contratado SIN prestaciones (COP) | Aprendiz SENA etapa productiva (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salario base mensual | Base | $1.750.905 | $1.750.905 | — |
| Apoyo de sostenimiento (100% SMMLV) | 100% SMMLV | — | — | $1.750.905 |
| Auxilio de transporte | Adicional | $249.095 | $249.095 | No aplica |
| Total devengado (empleado recibe) |  | $2.000.000 | $2.000.000 | $1.750.905 |
| APORTES EMPLEADOR |  |  |  |  |
| Salud | 8.5% | $148.827 | $0 | $0 |
| Pensión | 12% | $210.109 | $0 | $0 |
| ARL – Riesgo I | 0.522% | $9.139 | $0 | $0 |
| Caja de Compensación | 4% | $70.036 | $0 | $0 |
| SENA | 2% | $35.018 | $0 | $0 |
| ICBF | 3% | $52.527 | $0 | $0 |
| PRESTACIONES SOCIALES |  |  |  |  |
| Prima de servicios | 8.33% devengado | $166.600 | $0 | $0 |
| Cesantías | 8.33% devengado | $166.600 | $0 | $0 |
| Intereses sobre cesantías | 12% cesantías | $19.992 | $0 | $0 |
| Vacaciones | 4.17% | $73.005 | $0 | $0 |
| COSTO REAL MENSUAL |  | $2.951.858 | $2.000.000 | $1.750.905 |
| Horas laborales al mes | 8h × 24 días | 192 h | 192 h | 192 h |
| COSTO POR HORA |  | $15.374/hora | $10.417/hora | $9.119/hora ← USADO EN EL PROYECTO |

Para la estimación del costo de AgroData CRM se utiliza el costo por hora del aprendiz SENA en etapa productiva ($9.119/hora), ya que los 4 integrantes del equipo son aprendices del programa ADSO en segundo trimestre, no empleados contratados. Este valor se calcula como: $1.750.905 ÷ 192 horas = $9.119 COP/hora. Los valores del empleado contratado (con y sin prestaciones) se incluyen como referencia de mercado para dimensionar el ahorro real que representa el modelo de aprendizaje del SENA frente a una contratación formal.

## 3.2 Costo real del talento humano para el proyecto

Datos:

- Número de aprendices: 4

- Apoyo de sostenimiento por aprendiz (etapa productiva): $1.750.905 COP/mes (equivalente al 100% del SMMLV 2026)

- Duración del proyecto: 2.5 meses (10 semanas)

- Costo por hora del aprendiz: **$9.119 COP/hora** ($1.750.905 ÷ 192 horas)

Cálculo:

| Concepto | Fórmula | Total |
| --- | --- | --- |
| Apoyo por aprendiz (2.5 meses) | $1.750.905 × 2.5 | $4.377.263 |
| Total 4 aprendices | $4.377.263 × 4 | $17.509.050 COP |
| Costo total del talento humano: $17.509.050 COP |  |  |

## 3.3 Equipo de Desarrollo y Horas Estimadas por Rol

El proyecto tiene una duración estimada de 2.5 meses (10 semanas). Cada rol trabaja un número diferente de horas según la fase del proyecto. Los costos por hora se calculan como múltiplos del SMMLV según la complejidad del rol.

| Integrante | Rol / Responsabilidades | Horas totales (2.5 meses) | Costo/hora | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Líder + Analista + Documentación | 480 h | $9.119 | $4.377.120 |
| Integrante 2 | Diseñador UI/UX + Frontend | 480 h | $9.119 | $4.377.120 |
| Integrante 3 | Backend + Base de datos | 480 h | $9.119 | $4.377.120 |
| Integrante 4 | QA + Infraestructura + PWA | 480 h | $9.119 | $4.377.120 |
| TOTAL | 4 integrantes | 1.920 horas |  | $17.508.480 COP |

## 3.4 Detalle de responsabilidades por rol

| Rol | Responsabilidades específicas | Horas estimadas |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto + Analista | Levantamiento de requisitos, documento SRS, casos de uso, cronograma, actas de reunión, control de avances, documentación final, manual de usuario | 480 h |
| Diseñador UI/UX + Frontend | Wireframes en Balsamiq (60+ pantallas), diseño de interfaces, implementación de pantallas en React, integración con API | 480 h |
| Backend + Base de datos | Diseño de modelo entidad-relación, implementación de PostgreSQL, desarrollo de API REST (Node.js), lógica de negocio de los 8 módulos | 480 h |
| QA + Infraestructura + PWA | Plan de pruebas, pruebas funcionales, despliegue en AWS Lightsail, configuración de PWA offline, sincronización | 480 h |

# 4. Cronograma del Proyecto (Basado en Horas y Costo)

El cronograma está estructurado en 4 fases de desarrollo con una duración total de 10 semanas (2.5 meses). Los 4 integrantes del equipo trabajan en paralelo. El costo por hora es de $9.119 COP (apoyo de sostenimiento aprendiz SENA etapa productiva).

| N° | Tarea / Entregable | Semana | Horas | Rol principal | Horas acum. | Costo estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO (Semanas 1–3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Levantamiento y revisión de requerimientos | 1 | 98 | Líder / Analista | 98 | $893.662 |
| 2 | Diseño de arquitectura del sistema | 1–2 | 55 | Backend / BD | 153 | $501.545 |
| 3 | Wireframes de baja fidelidad en Balsamiq (60+ pantallas) | 2 | 118 | Diseñador UI/UX | 271 | $1.076.042 |
| 4 | Validación de wireframes con el equipo | 2 | 16 | Todos | 287 | $145.904 |
| 5 | Matriz de trazabilidad requerimientos–pantallas | 2–3 | 35 | Líder / Analista | 322 | $319.165 |
| 6 | Diseño del modelo entidad-relación (BD) | 3 | 55 | Backend / BD | 377 | $501.545 |
| FASE 2: DESARROLLO BACKEND Y BD (Semanas 3–6) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Configuración del entorno AWS Lightsail | 3 | 16 | QA / Infraestructura | 393 | $145.904 |
| 8 | Creación de base de datos PostgreSQL | 3–4 | 55 | Backend / BD | 448 | $501.545 |
| 9 | API REST – M1 Administración de usuarios | 4 | 79 | Backend / BD | 527 | $720.401 |
| 10 | API REST – M2 Gestión de clientes | 4–5 | 79 | Backend / BD | 606 | $720.401 |
| 11 | API REST – M3 Planificación y registro de visitas | 5 | 79 | Backend / BD | 685 | $720.401 |
| 12 | API REST – M4 Pipeline de ventas | 5–6 | 79 | Backend / BD | 764 | $720.401 |
| 13 | API REST – M5 Gestión de órdenes de compra | 6 | 79 | Backend / BD | 843 | $720.401 |
| 14 | API REST – M6 Pronóstico de recompra | 6 | 55 | Backend / BD | 898 | $501.545 |
| 15 | API REST – M7 Reportes y panel gerencial | 7 | 55 | Backend / BD | 953 | $501.545 |
| FASE 3: DESARROLLO FRONTEND Y PWA (Semanas 5–8) |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Implementación UI – M1 y M2 | 6–7 | 118 | Diseñador UI/UX | 1.071 | $1.076.042 |
| 17 | Implementación UI – M3 y M4 | 7–8 | 118 | Diseñador UI/UX | 1.189 | $1.076.042 |
| 18 | Implementación UI – M5, M6 y M7 | 8–9 | 118 | Diseñador UI/UX | 1.307 | $1.076.042 |
| 19 | Integración frontend–backend (API REST) | 8–9 | 90 | Frontend + Backend | 1.397 | $820.710 |
| 20 | M8 – Módulo PWA offline + sincronización | 9 | 90 | QA / Infraestructura | 1.487 | $820.710 |
| 21 | Importación CSV/XLSX desde ISA | 9 | 35 | Backend / BD | 1.522 | $319.165 |
| FASE 4: PRUEBAS, AJUSTES Y DOCUMENTACIÓN (Semanas 8–10) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pruebas funcionales y de usabilidad (QA) | 9–10 | 118 | QA / Infraestructura | 1.640 | $1.076.042 |
| 23 | Corrección de errores y ajustes | 10 | 79 | Frontend + Backend | 1.719 | $720.401 |
| 24 | Documentación técnica del sistema | 10 | 55 | Líder / Analista | 1.774 | $501.545 |
| 25 | Validación con usuarios de Marletti | 10 | 35 | Líder / Analista | 1.809 | $319.165 |
| 26 | Despliegue en producción (AWS) | 10 | 35 | QA / Infraestructura | 1.844 | $319.165 |
| 27 | Capacitación a usuarios finales | 10 | 35 | Líder / Analista | 1.879 | $319.165 |
| 28 | Entrega final y cierre del proyecto | 10 | 41 | Líder / Analista | 1.920 | $373.879 |

## 4.1 RESUMEN DEL CRONOGRAMA

| Fase | Semanas | Horas totales | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Análisis y Diseño | Semanas 1–3 | 377 h | $3.437.863 |
| Fase 2: Backend y BD | Semanas 3–7 | 576 h | $5.252.544 |
| Fase 3: Frontend y PWA | Semanas 5–9 | 569 h | $5.188.711 |
| Fase 4: Pruebas y Cierre | Semanas 8–10 | 398 h | $3.629.362 |
| Subtotal talento humano | 10 semanas | 1.920 h | $17.508.480 |
| Contingencia (5%) | — | — | $875.452 |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  | $18.383.932 COP |

## Nota: La diferencia de $570 entre este subtotal y el presupuesto total ($18.384.502) se debe al redondeo en el cálculo costo/hora por tarea individual.

## 4.2 Nota importante sobre las horas

El cronograma está distribuido entre los 4 integrantes del equipo. Cada integrante trabaja 480 horas durante las 10 semanas de duración del proyecto (192 horas/mes × 2.5 meses). El total de horas hombre del proyecto es 1.920 horas (4 integrantes × 480 horas). Las horas por tarea reflejan el esfuerzo acumulado del equipo en cada entregable; algunas tareas involucran a más de un integrante trabajando en paralelo, por lo que el cronograma muestra horas de equipo, no horas individuales.

Distribución real por integrante:

| Integrante | Horas trabajadas | Costo total |
| --- | --- | --- |
| Integrante 1 | 480 h | $4.377.120 |
| Integrante 2 | 480 h | $4.377.120 |
| Integrante 3 | 480 h | $4.377.120 |
| Integrante 4 | 480 h | $4.377.120 |
| TOTAL | 1.920 horas | $17.508.480 COP |

Las horas por fase del cronograma reflejan el trabajo acumulado del equipo. La suma total de 1.920 horas corresponde a 480 horas por cada uno de los 4 integrantes durante los 2.5 meses del proyecto.

## 4.3 Diagrama de Gantt (resumen)

| Semana | Actividades principales | Semana |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Requisitos, arquitectura, inicio wireframes | Semana 1 |
| Semana 2 | Wireframes Balsamiq, validación, trazabilidad | Semana 2 |
| Semana 3 | Modelo BD, AWS Lightsail, inicio API | Semana 3 |
| Semana 4 | API M1 (Usuarios), M2 (Clientes), M3 (Visitas) | Semana 4 |
| Semana 5 | API M4 (Pipeline), M5 (Órdenes) + inicio Frontend | Semana 5 |
| Semana 6 | API M6 (Pronóstico) + Frontend M1–M4 | Semana 6 |
| Semana 7 | API M7 (Reportes) + Frontend M5–M7 | Semana 7 |
| Semana 8 | Integración frontend–backend, inicio PWA | Semana 8 |
| Semana 9 | PWA offline, ISA CSV/XLSX, inicio pruebas QA | Semana 9 |
| Semana 10 | Correcciones, documentación, validación Marletti, despliegue, capacitación, entrega final | Semana 10 |

# 5. Estimación Total del Costo del Proyecto

| N° | Rubro | Detalle | Costo estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Talento humano (desarrollo 2.5 meses) | 4 aprendices SENA × 2.5 meses × $1.750.905 | $17.509.050 |
| 2 | Infraestructura IaaS – AWS Lightsail | Capa gratuita 12 meses | $0 |
| 3 | Licencias de software | Balsamiq (prueba 30 días), ClickUp (gratis), dominio (.tk gratis) | $0 |
| 4 | Herramientas y servicios adicionales | Certificado SSL (Let's Encrypt), GitHub, Postman, VSCode (todos gratis) | $0 |
| 5 | Reserva de contingencia | 5% sobre talento humano — cubre iteraciones adicionales de diseño, ajustes de alcance solicitados por Marletti, o imprevistos técnicos en la configuración de AWS o la sincronización offline. | $875.452 |
| 6 | Capacitación y entrega al cliente | Manual de usuario, video tutorial, reunión final (asumido por el equipo) | $0 |
| COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | (Talento humano + contingencia) | $18.384.502 COP |

## 5.1 Desglose del cálculo:

| Concepto | Fórmula | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Talento humano (4 aprendices × 2.5 meses × $1.750.905) | 4 × 2.5 × 1.750.905 | $17.509.050 |
| Contingencia (5% sobre talento humano) | $17.509.050 × 5% | $875.452 |
| COSTO TOTAL | $17.509.050 + $875.452 | $18.384.502 COP |

Justificación de la reserva de contingencia

5% sobre talento humano — cubre iteraciones adicionales de diseño, ajustes de alcance solicitados por Marletti, o imprevistos técnicos en la configuración de AWS o la sincronización offline

La reserva de contingencia del 5% se determina con base en las mejores prácticas de estimación de proyectos de software de pequeña escala (PMBOK, 6ª ed.), donde se recomienda entre el 5% y el 10% del presupuesto base para proyectos con requerimientos bien definidos. Se seleccionó el 5% dado que AgroData CRM cuenta con un SRS documentado (v1.1), una matriz de trazabilidad de 54 requisitos y un alcance acordado con el cliente, lo que reduce la probabilidad de cambios mayores.

## 5.2 Distribución Porcentual del Presupuesto

| Rubro | Monto (COP) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Talento humano (4 aprendices × 2.5 meses) | $17.509.050 | 95.24% |
| Contingencia | $875.452 | 4.76% |
| Infraestructura (AWS), licencias, herramientas, capacitación | $0 | 0% |
| TOTAL | $18.384.502 | 100% |

# 6. Conclusiones

La ficha técnica de estimación de costos del proyecto AgroData CRM permite concluir que la solución propuesta es viable financieramente dentro del presupuesto estimado de $18.384.502 COP. Las principales conclusiones son:

- Arquitectura en la nube: La adopción de AWS Lightsail con su capa gratuita de 12 meses elimina la inversión inicial en servidores físicos y reduce el riesgo de obsolescencia tecnológica, generando un costo de $0 COP en infraestructura durante el desarrollo y el primer año de operación.

- Herramientas gratuitas y periodos de prueba: El uso de Balsamiq (prueba gratuita de 30 días) para wireframes, ClickUp (versión gratuita) para gestión del proyecto, GitHub, PostgreSQL, Let's Encrypt y VSCode minimiza los costos de software sin sacrificar calidad técnica.

- Talento humano: El recurso humano representa el 95.24% del presupuesto total ($17.509.050 COP), lo cual es consistente con proyectos de desarrollo de software a la medida. El cálculo se basa en el apoyo de sostenimiento de aprendices SENA en etapa productiva ($1.750.905 COP mensuales por cada uno de los 4 integrantes, equivalente al 100% del SMMLV 2026) durante 2.5 meses (10 semanas). Esto refleja la realidad del proyecto académico, donde los desarrolladores son aprendices en formación, no empleados contratados.

- Metodología por fases: La modalidad de desarrollo en 4 fases progresivas (análisis, backend, frontend, pruebas) durante 10 semanas permite un control de calidad incremental y reduce el riesgo de desviaciones presupuestales.

- Contingencia: La reserva de contingencia del 5% ($875.452 COP) cubre imprevistos como iteraciones adicionales de diseño, ajustes al pronóstico de recompra o cambios de alcance menores solicitados por Marletti Company S.A.S.

- Valor estratégico: AgroData CRM, al ser un sistema propio de Marletti, protege el activo más valioso de la empresa (su base de clientes) y elimina la dependencia de licencias mensuales de CRM genéricos como Salesforce o HubSpot, cuyo costo anual superaría ampliamente el presupuesto del presente proyecto.

- Viabilidad: El proyecto es financieramente viable siempre que se respete la duración de 2.5 meses, se utilicen las herramientas gratuitas o en periodo de prueba, y el equipo de desarrollo esté compuesto por aprendices SENA con apoyo de sostenimiento equivalente al 100% del SMMLV 2026.

| Elaborado por: | Revisado por: |
| --- | --- |
| Equipo de Proyecto AgroData – SENA ADSO | Instructora – Análisis y Desarrollo de Software |
| Fecha: junio 2026 | Ficha: 3388486 |